## Gestión Riesgos de Corrupción
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” | [5 empty] | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | FECHA: 2023-04-30
se procedió a su actualización en la página web
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre 2023 |  | Seguimiento segundo cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de Avance | Observaciones | Porcentaje de Avance | Observaciones
1.POLÍTICA DE ADMINISTRA- CIÓN DE RIESGOS | Realizar la revisión y/o actualización, por parte de la Alta Dirección, de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. | Política revisada y actualizada | 1 | Acta de reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño publicada en la página web | Secretaria General y Jurídica | Del 01/02/2023 al 31/03/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023 | 100% | En el Comité Institucional realizado el 25 de julio, se revisó y aprobó la nueva política y se procedió a su actualización en la página web de la entidad. https://www.edat.gov.co/images/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2023/Acta_Reuni%C3%B3n_CIGD_-_Julio_25pdf.pdf https://www.edat.gov.co/images/edat/planeacion_institucional/GES-POL-001_Politica_de_administraci%C3%B3n_del_riesgo_2023.pdf
2.MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualización de los posibles riesgos de corrupción, identificados de acuerdo con los procesos. Debe incluir la calificación del impacto, la evaluación de los controles y su valoración. | Mapa de riesgos actualizado. | 1 | Mapa de riesgos de Corrupción actualizado y publicado en la Plataforma WEB | Secretaria General y Jurídica | Del 27/01/2023 al 31/01/2023 | 100% | https://www.edat.gov.co/7-planeacion-institucional/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 100% | https://www.edat.gov.co/7-planeacion-institucional/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
3.CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción en cada una de las dependencias | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | 1 | Registros de asistencia de la socialización | Secretaria General y Jurídica | Del 20/01/2023 al 31/01/2023 | 100% | Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 31 de enero de 2023, acta número 1, publicada en el link https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd | 100% | Socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 31 de enero de 2023, acta número 1, publicada en el link https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd De igual manera se realizó jornada de inducción y reinducción el 26 de mayo, donde se presentó la actualización de este documento. https://www.edat.gov.co/images/mipg/evidencias/2023/Capacitaciones/Asistencia_-_Jornada_de_Inducci%C3%B3n_26_de_myo.pdf
4.MONITOREO Y REVISIÓN | Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción | Informe cuatrimes tral de Monitoreo | 3 | Formato de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción | Secretaria General y Jurídica | Del 15/05/2023 al 16/01/2024 | 33% | Se realizó el primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, primer cuatrimestre de 2023, se comparte la información con la Alta Dirección, se deja consignado el proceso en acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publica el informe en pagina WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 66% | Se realizó el segundo seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, segundo cuatrimestre de 2023, se comparte la información con la Alta Dirección, se deja consignado el proceso en acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publica el informe en pagina WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
| Consolidación de los monitoreos y publicación en pagina WEB | Informe consolidado de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Informe de Monitoreo cuatrimestral | Secretaria General y Jurídica | Del 15/05/2023 al 16/01/2024 | 33% | https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 66% | https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
5.SEGUIMIENTO | Realizar y publicar los informes de seguimiento al PAAC | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Informe de Seguimiento | Dirección de Control Interno | Del 15/05/2023 al 16/01/2024 | 33% | https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | 66% | https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
% AVANCE | [8 empty] | 83%

## Racionalización de Tramites
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” | [5 empty] | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA | [5 empty] | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre 2023 |  | Seguimiento Segundo cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de Avance | Observaciones | Porcentaje de Avance | Observaciones
PASO 1: Identificar y priorizar los trámites y procedimientos | Identificar los trámites y procedimientos para detectar necesidades de actualización y/ mejora, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: | Tramites y Procedimientos identificados de acuerdo con los servicios de la Entidad | 1 | Documento con los Tramites y Procedimientos identificados y priorizados para la vigencia 2023 | Secretaría General y Jurídica | Del 01/02/2023 al 30/04/2023 |  |  | 100% | Se realizó documento donde se consolida los trámites y procedimientos identificados y priorizados para la vigencia 2023, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por procesos de la Entidad realizado el 25 de julio de 2023. Se presenta evidencia en el acta del CIGD del 25 de julio https://www.edat.gov.co/images/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2023/Acta_Reuni%C3%B3n_CIGD_-_Julio_25pdf.pdf El documento con los trámites y servicios se encuentra publicado en el siguiente enlace de la página web: https://www.edat.gov.co/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-y-servicios-de-la-entidad
· Aquellos que den respuesta a la ejecución del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y/o Municipal.
· Los de mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.
· Los que exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía.
| · Los que han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o de la Oficina de Control Interno. | [5 empty] | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023
· Los más costosos y complejos tanto para el usuario como para la entidad.
· Aquellos en donde se puedan presentar riegos de corrupción.
· Aquellos identificados por los usuarios como de mayor impacto.
· Aquellos trámites relacionados con la expedición de certificados y demás información, que antes implicaba un conjunto de actividades para el usuario o la entidad y hoy en día pueden transformarse en consultas de acceso a información pública, dado que la información ya reposa en bases de datos y su entrega se puede automatizar y entregar en tiempo real.
PASO 2: Identificar las acciones a incluir en la Estrategia Anti-trámites | · Identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros procedimientos administrativos identificados en el punto anterior. | Estrategia Anti Trámites de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL | 1 | Documento con la Estrategia Anti Trámites de la Entidad | Secretaría General y Jurídica | Del 03/04/2023 al 30/04/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 100% | Se realizó documento donde se consolida los trámites y procedimientos identificados y priorizados para la vigencia 2023, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por procesos de la Entidad realizado el 25 de julio de 2023. Se presenta evidencia en el acta del CIGD del 25 de julio https://www.edat.gov.co/images/transparencia/normativa/ACTAS/CIGD/2023/Acta_Reuni%C3%B3n_CIGD_-_Julio_25pdf.pdf El documento con los trámites y servicios se encuentra publicado en el siguiente enlace de la página web: https://www.edat.gov.co/tramites-y-servicios/listado-de-tramites-y-servicios-de-la-entidad
· Realizar consultas a los ciudadanos y/o grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.
· Identificar limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos.
· Identificar las acciones de racionalización a incluir en la planeación institucional.
PASO 3 Identificar recursos necesarios y cronograma para la implementación de la Estrategia de Racionalización | Identificar los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones de racionalización.
Identificar los responsables y fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización.
· Concertar el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.
PASO 4 Implementar y socializar la Estrategia de Racionalización de Trámites | · Divulgar internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de racionalización. | Socialización e implementación de la Estrategia Anti Trámites de la EDAT | 1 | Registros de asistencia de la Socialización de la Estrategia | Secretaría General y Jurídica | Del 02/05/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 50% | Se realizo socialización de la identificación y estrategia de Trámites, Servicios y Otros Procedimientos administrativos, a través de los medios de comunización internos: Correo Electrónico y Whatsapp Institucional, el día 30 de agosto de 2023. Se tiene prevista la socialización con el equipo directivo de manera presencial en el CIGD a desarrollarse el 06 de septiembre de 2023
|  |  | 1 | Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia |  | Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024 |  | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el tercer cuatrimestre del 2023. Septiembre a Diciembre de 2023, debido a que se está realizando primero las actividades de socialización con los diferentes grupos de interés.
PASO 5 Registrar la Estrategia en el SUIT | Registrar para cada uno de los trámites y otros procedimientos administrativos a racionalizar en el Módulo de Racionalización de Trámites del SUIT: | Registro en el SUIT de la Estrategia | 1 | Sistema de Información alimentado | Secretaría General y Jurídica | Del 01/06/2023 al 30/06/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el tercer cuatrimestre del 2023. Septiembre a Diciembre de 2023, debido a que se está realizando primero las actividades de socialización con los diferentes grupos de interés.
· Responsables de la implementación de las acciones de racionalización.
· Acciones específicas de racionalización.
· Descripción de la situación actual.
· Descripción de la mejora a implementar.
· Fechas de inicio y fin de la implementación de las acciones de racionalización planeadas.
PASO 6 Realizar seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL | Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización. | Informe de Seguimiento | 1 | Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia | Secretaría General y Jurídica | Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 0% | Este informe se realiza al cierre del semestre B de 2023. En el mes de enero de 2024.
| Realizar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos. | Socialización e implementación de la Estrategia Anti Trámites de la EDAT | 1 | Registros de asistencia de la Socialización de la Estrategia | Secretaría General y Jurídica | Del 01/07/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 50% | Se realizo socialización de la identificación y estrategia de Trámites, Servicios y Otros Procedimientos administrativos, a través de los medios de comunización internos: Correo Electrónico y Whatsapp Institucional, el día 30 de agosto de 2023. Se tiene prevista la socialización con el equipo directivo de manera presencial en el CIGD a desarrollarse el 06 de septiembre de 2023
| Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites. | Informe de Seguimiento | 1 | Informe SEMESTRAL de avances en la implementación de la Estrategia | Secretaría General y Jurídica | Del 04/07/2023 al 31 de julio de 2023 y del 2/01/2024 al 31/01/2024 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 0% | Este informe se realiza al cierre del semestre B de 2023. En el mes de enero de 2024.
% AVANCE | [8 empty] | 60%

## Rendición de Cuentas
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” |  |  |  |  | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre de 2023 |  |  | Seguimiento Segundo cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de avance | Observaciones | Porcentaje de Avance | Observaciones
1.APRESTAMIENTO Y 2. DISEÑO | Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión 2022 | Informe gestión vigencia 2022 | 1 | Informe gestión publicado Plataforma web | Equipo de Comunicaciones | Del 01/02/2023 al 31/03/2023 | 100% | El miercoles 15 de marzo de 2023 se realizó evento de Rendición de Cuentas 2022, la invitación y el evento se encuentran publicados en la pagina WEB de la Entidad, linK: https://www.edat.gov.co/noticias/805-rendicion-de-cuentas-2023 https://www.edat.gov.co/noticias/806-la-edat-rindio-cuentas-a-los-tolimenses Adicionalmente se da continuidad a la rendición de cuentas en tiempo real utilizando los diferentes canales de comunicación de la EDAT S.A E.S.P Oficial como la pagina WEB y redes sociales como Facebook. | 100% | El miercoles 15 de marzo de 2023 se realizó evento de Rendición de Cuentas 2022, la invitación y el evento se encuentran publicados en la pagina WEB de la Entidad, linK: https://www.edat.gov.co/noticias/805-rendicion-de-cuentas-2023 https://www.edat.gov.co/noticias/806-la-edat-rindio-cuentas-a-los-tolimenses Adicionalmente se da continuidad a la rendición de cuentas en tiempo real utilizando los diferentes canales de comunicación de la EDAT S.A E.S.P Oficial como la pagina WEB y redes sociales como Facebook.
| Identificación del estado actual de rendición de cuentas en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. | Estrategia Rendición de Cuentas Actualizada | 1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Equipo de Comunicaciones | Del 01/02/2023 al 31/03/2023 | 100% | La EDAT S.A E.S.P viene realizando los eventos de Rendición de Cuentas año tras año en cumplimiento de ley. Se contó con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Gobernación del Tolima quien en conjunto con los lideres de proceso de la EDAT estructuraron el evento el cual se tansmitió a a través de la plataforma facebook live el miercoles 15 de marzo de 2023, | 100% | La EDAT S.A E.S.P viene realizando los eventos de Rendición de Cuentas año tras año en cumplimiento de ley. Se contó con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Gobernación del Tolima quien en conjunto con los lideres de proceso de la EDAT estructuraron el evento el cual se tansmitió a a través de la plataforma facebook live el miercoles 15 de marzo de 2023,
| Se deben realizar procesos participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión (anual). |  |  | Estrategia publicada en la página web
Incluye el diseño de la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas.
3. PREPARACIÓN | Generación y análisis de la información para la rendición de cuentas. | Consolidado de información para la Rendición de Cuentas | 1 | Documento o presentación PPT | Equipo de Comunicaciones | De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas | 33% | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos. | 66% | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos.
| Elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas año 2023 | (Presentación)
| Diseño y/o actualización de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes. | Formatos actualizados | 1 | Formatos actualizados en la Plataforma Web
| Socialización con los actores interesados para la rendición de cuentas. | Capacitación | 1 | Registros de Asistencia
4. EJECUCIÓN | Realizar las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. | Soportes de la ejecución de la Rendición de Cuentas | 1 | Videos | Equipo de Comunicaciones | De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas año 2023 | 33% |  | 66%
Fotos
Publicaciones
Encuestas
| Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión. | Información publicada sobre la gestión | 12 | Videos
|  |  |  | Fotos |  |  |  | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos. La EDAT S.A E.S.P Oficial cuenta con la pagina WEB a través de la cual se divulgan las diferentes actividades realizadas dentro del objeto de la empresa https://www.edat.gov.co/noticias https://www.edat.gov.co/edat/planeacion-institucional/plan-de-gestion-social Adicionalmente se cuenta con redes sociales como facebook en donde también se dan a conocer actividades desarrolladas por la EDAT especialmente dentro del Plan de Gestión Social https://www.facebook.com/EdatTolima/?locale=da_DK |  | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos. La EDAT S.A E.S.P Oficial cuenta con la pagina WEB en la cual se divulgan las diferentes actividades realizadas dentro del cumplimiento del objeto misional de la empresa y se actualiza permanentemente. https://www.edat.gov.co/noticias https://www.edat.gov.co/edat/planeacion-institucional/plan-de-gestion-social Adicionalmente se cuenta con redes sociales como facebook en donde también se dan a conocer actividades desarrolladas por la EDAT especialmente dentro del Plan de Gestión Social https://www.facebook.com/EdatTolima/?locale=da_DK
Artículos
| Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía en sitio o a través de medios digitales con el fin de promover la Participación de la Ciudadanía. | Espacio habilitado | 1 | Evidencias de interacción con la comunidad
(Redes Sociales, Chat)
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las respuestas a las preguntas de los ciudadanos | Publicación en la Plataforma WEB | 1 | Publicación en la Plataforma WEB | Equipo de Comunicaciones | De acuerdo con la programación establecida en la Estrategia Rendición de Cuentas |  | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos. | 33% | A través de la Resolución No 052 del 30 de marzo de 2023 se creó el Comité de Cierre de Gestión y Empalme de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P Oficial, el cual se convierte en uno de los documentos guia para el proceso de empalme entre gobiernos. En el Comité institucional de Gestión y Desempeño previsto para el 06 de septiembre, se impartiran instrucciones frente a la consolidación de información para elaborar el Informe de Cierre y Balance de Gestión
| Realizar consultas (encuestas) a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su Participación para el mejoramiento de la rendición de cuentas. | Encuestas a la ciudadanía | 1 | Encuestas tabuladas y publicadas |  |  | 33%
% AVANCE | [8 empty] | 73%

## Atención al ciudadano
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” |  |  |  |  | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA SATISFACER LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre 2023 |  | Seguimiento segundo cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de avance | Observaciones | Porcentaje de avance | Observaciones
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAM. ESTRATÉGICO | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | 1 | Plan de Adquisiciones actualizado | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/02/2023 al 31/03/2023 | 100% | Plan Anual de Adquisiciones presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño , debidamente aprobado aprobado https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/130-transparencia/7-planeacion-institucional/679-plan-anual-de-adquisiciones | 100% | Plan Anual de Adquisiciones presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño , debidamente aprobado aprobado https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/130-transparencia/7-planeacion-institucional/679-plan-anual-de-adquisiciones
| Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  |  | Circular informativa | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/02/2023 al 31/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 80% | Se proyectó circular informativa frente a los lineamientos para la atención al Ciudadano y se incluyó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse el 06 de septiembre, la socialización de la circular, así como las estrategias para mejorar los mecanismos de atención al cliente, teniendo en cuenta los resultados del informe de PQRS Semestre A de 2023, realizado por la Dirección de Control INterno. Reunión CIGD: https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd Informe PQRS: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/748-informe-semestral-sobre-la-atencion-prestada-por-la-entidad-por-parte-de-las-oficinas-de-quejas-sugerencias-y-reclamos
2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. | Autodiagnóstico de espacios físicos | 1 | Auto diagnóstico realizado | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 80% | Se adelantó autodiagnóstico de espacios físicos y se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse el 06 de septiembre- https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd
| Implementar o realizar seguimiento a los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Seguimiento a los sistemas de información | 1 | Informe de Seguimiento |  |  | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 80% | Se realizó informe de seguimiento al comportamiento del sistema de información de PQRS, inlcuído en el Informe de PQRS Semestre A de 2023, que realiza la Oficina de Control Interno. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse el 06 de septiembre, se presentará un opción para la actualización del Sistema de Inormación, utilizando una herramienta especialmente diseñada para este tipo de actividades. Reunión CIGD: https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd Informe PQRS: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/748-informe-semestral-sobre-la-atencion-prestada-por-la-entidad-por-parte-de-las-oficinas-de-quejas-sugerencias-y-reclamos
| Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención | Listado de Responsables | 1 | Listado socializado | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/03/2023 al 31/03/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 80% | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse el 06 de septiembre, se presentará la propuesta donde se define el listado de responsables de la gestión de los diferentes canales de atención al ciudadano en la entidad. https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de desempeño del proceso de atención al ciudadano | 1 | Indicadores medidos y analizados | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/03/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 66% | Se crearon 2 indicadores para medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. Esta información se consolida en el Informe de PQRS Semestre A de 2023, elaborado por la Dirección de Control INterno, en el cual apoyó la Secretaría General para su elaboración. De igual manera, la informació relacionada con el Semestre A de 2023, se presentará en el CIGD del 06 de septiembre. Reunión CIGD: https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd Informe PQRS: https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/748-informe-semestral-sobre-la-atencion-prestada-por-la-entidad-por-parte-de-las-oficinas-de-quejas-sugerencias-y-reclamos
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | Protocolos de servicio debidamente implementados | 1 | Auditoría a los protocolos o procedimientos | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/03/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 60% | Se realizó la actualización el Portafolio de Servicios y la carta por un trato digno para la vigencia 2023. https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/carta-por-un-trato-digno https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios-alias De igual manera se creó el Manual de Atención al Usuario, el cual se encuentra disponible en la página web de la Entidad. https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/manual-de-atencion-y-relacion-con-el-ciudadano Está prevista la auditoría interna para la última semana de septiembre de 2023
3. TALENTO HUMANO | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de capacitación, socialización y/o sensibilización. | Jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización. | 2 | Registros de Asistencia 1 semestral | Secretaría General y Jurídica | Del 01/03/2023 al 29/12/2023 | 0% | Actividad programada para el 26 de mayo de 2023 | 100% | Esta actividad se realizó en la jornada de inducción y reinducción adelantada el 26 de mayo de 2023. https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | PlC actualizado con temáticas de Atención al Ciudadano | 1 | PIC 2023 | Secretaría General y Jurídica | Del 02/01/2023 al 31/01/2023 | 100% | La EDAT cuenta con el PIC el cual contiene tematicas de Atención al Ciudadano. También cuenta con el Plan de Incentivos. Los planes fueron aprobados dejando evidencia a través de Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha enero 31 de 2023 https://www.edat.gov.co/images/transparencia/planeacion-institucional/GHS-PLA-002_Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_-PIC_-_2023.pdf | 100% | La EDAT cuenta con el PIC el cual contiene tematicas de Atención al Ciudadano. También cuenta con el Plan de Incentivos. Los planes fueron aprobados dejando evidencia a través de Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha enero 31 de 2023 https://www.edat.gov.co/images/transparencia/planeacion-institucional/GHS-PLA-002_Plan_Institucional_de_Capacitaci%C3%B3n_-PIC_-_2023.pdf
| Promover un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Plan de Incentivos actualizado | 1 | Plan de incentivos 2023 | Secretaría General y Jurídica | Del 02/01/2023 al 31/01/2023 | 100% | https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/678-plan-de-incentivos-institucionales | 100% | La Entidad cuenta con un Plan de Estímulos e incentivos, que se encuentra articulado con el Plan Estratégico de Gestión Humana. https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/678-plan-de-incentivos-institucionales
4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Actualizar de acuerdo a los cambios normativos los documentos del proceso como son, Carta por un Trato Digno, Procedimientos, Políticas, formatos del proceso | Documentos del Proceso de Atención al Ciudadano actualizado | 1 | Acta de CIGD adopción nueva versión de los documentos | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 02/05/2023 al 30/09/2023 | - | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad. | 100% | Los documentos se actualizaron en la página web de la entidad para la vigencia 2023. De igual manera la política de tratamiento de datos personales y todo lo relacionado con el conflicto de interés se actualizó con corte a junio de 2023. https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/denuncias-por-actos-de-corrupcion https://www.edat.gov.co/servicio-al-ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales https://www.edat.gov.co/participa/diagnostico-e-identificacion-de-problemas
Carta por un Trato Digno
Política de tratamiento de datos personales actualizada
Procedimientos y formatos actualizados
| Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Informe Semestral PQRS | 2 | Informe publicado | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 02/01/2023 al 30/06/2023 publicación 31/07/2023 Del 3/07/2023 al 29/12/2023 publicación 31/01/2024 | _ | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad. | 50% | Se elaboró y publicó Informe de PQRS correspondiente al primer semestre de 2023. https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/748-informe-semestral-sobre-la-atencion-prestada-por-la-entidad-por-parte-de-las-oficinas-de-quejas-sugerencias-y-reclamos
5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Caracterización de Usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de Caracterización | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/06/2023 al 29/12/2023 | _ | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad. | 100% | Se realizó la actualizació del Enlace PARTICIPA en la págian web de la Entidad. Actualizando la caracterización de usuarios y/o grupos de interés, así como las necesidades y expectativas https://www.edat.gov.co/participa/diagnostico-e-identificacion-de-problemas
| Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Encuestas de percepción de los ciudadanos de acuerdo con los servicios y canales de atención | 1 | Resultados de las encuestas de percepción | Responsable del Proceso de Atención al Ciudadano | Del 01/06/2023 al 29/12/2023 | _ | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad. | 0% | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad.
% AVANCE | [8 empty] | 84.31%

## Transparencia y acceso a la inf
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” |  |  |  |  | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE 5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento primer cuatrimestre 2023 |  | Seguimiento Segundo cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de avance | Observaciones | Porcentaje de avance | Observaciones
1. SOCIALIZACIÓN SOBRE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Socializar los lineamientos relacionados para los mecanismos de transparencia e información. | Socializaciones mecanismos de transparencia | 1 | Registros de Asistencia | Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica | Del 01/02/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 80% | La socialización de esta información se realizó en la Jornada de inducción y reinducción realizada el 26 de mayo. https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022 De igual manera el 30 de agosto se realizó socialización de la información mediante el Whatsapp institucional con todos los funcionarios. En el CIGD previsto para el 06 de septiembre, se tiene prevista una nueva socialización de esta información.
2.LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. | Indicador solicitudes de acceso a la información | 1 | Medición del indicador | Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica | Del 01/02/2023 al 31/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 66% | Se realiza la medición del indicador, a partir del análisis de información que se realiza en el Informe de PQRS, consolidado por la Dirección de Control Interno. Para el 1er. Semestre de la vigencia 2023, no se reportaron solicitudes de acceso a la información y/o derechos de petición asociados con consultas. https://www.edat.gov.co/images/transparencia/informes/2023/Informe_-PQRS-_Primer_Semestre_2023.pdf
| Documentar y medir el indicador de solicitudes de acceso a la información | No. solicitudes presentadas / No. solicitudes atendidas
| Coordinar la publicación de los estándares mínimos en el link de transparencia de la página web institucional | Información publicada en la página web | 1 | Página web actualizada con la información | Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica | Del 01/02/2023 al 29/12/2023 | 100% | Pagina WEB activa en la cual se publica lo relacionado con la actividad de la Entidad transparencia https://www.edat.gov.co/ | 100% | Con corte al 31 de julio se encuentra actualizada la información en la Pagina WEB de la Entidad, Sección transparencia https://www.edat.gov.co/
3.ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Informar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicar la información clasificada y reservada | 1 | Página web actualizada con la información | Secretaría General y Jurídica – Gestión Tecnológica | Del 01/02/2023 al 29/12/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 100% | Con corte a 31 de julio de 2023, se encuentra actualizada en la página web. El índice de información clasificada o reservada. https://www.edat.gov.co/2-informacion-de-interes/glosario-i/469-indice-de-informacion-reservada-y-clasificada?highlight=WyJpbmZvcm1hY2lcdTAwZjNuIl0=
4..MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Nota: Seguimiento a la Auditoria Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA 2022 realizada por la Procuraduria General de la Nación a través de la firma JAHV Mc Gregor S.A.S | Informe de seguimiento | 1 | Informe semestral presentado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Secretaría General y Jurídica – MIPG | Del 01/02/2023 al 31/08/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 40% | Esta actividad está prevista para realizarse en el CIGD programado para el 06 de septiembre de 2023
% AVANCE | [8 empty] | 77.2%

## Otras iniciativas
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” |  |  |  |  | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS
Sub componente | Actividades | Producto | Meta | Evidencia | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2023 |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2023
[7 empty] | Porcentaje de Avance | Observaciones | Porcentaje de Avance | Observaciones
No aplica | Realizar jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación dirigidas a fortalecer la mejora continua del sistema integrado de gestión SIG, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Trabajo para el SIG. (Gestión por Procesos, Indicadores de Gestión, la Ruta de la Mejora Continua, Planes de Mejoramiento, Auditorías Internas, Control del Producto o Servicio No Conforme, entre otras) | Jornadas de socialización, sensibilización y/o capacitación | Ver Plan de Trabajo del SIG | Registros de Asistencia | Secretaría General y Jurídica | Del 01/02/2023 al 30/11/2023 | 0% | Se reprograma la actividad para el segundo cuatrimestre del 2023. Mayo 2 a agosto 31 de 2023 | 100% | Se realizó socialización de la importancia de MIPG y el SIG en la jornada de Inducción y reinducción realizada el 26 de mayo de 2023. De igual manera, se realizó jornada de trabajo sobre la temática de Gestión del Riesgo con el equipo de responsables de procesos y gestores. https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/95-edat/768-capacitaciones-2022
No aplica | Realización de las declaraciones de Bienes y Rentas Vigencia 2022 | Declaraciones 2022 | 7 | Actualización de la información en la página SIGEP | Todos los funcionarios públicos de la EDAT | Del 01/07/2023 al 31/7/2023 | _ | Fecha de programación de la actividad posterior a la del presente seguimiento, por lo tanto no se evalua la actividad. | 100% | La información se encuentra actualizada en la página del SIGEP, para la vigencia 2022.
No aplica | Concertación, adopción y seguimiento de los Acuerdos de Gestión – Vigencia 2023 | Acuerdos de Gestión – Vigencia 2023 | 4 | Acuerdo de Gestión firmado | Secretaría General y Jurídica Director Financiero y de Tesorería Directora Técnica Director de Control Interno | Del 01/02/2022 al 29/12/2023 | 100% | Se identifica la firma de los acuerdos de gestión 2023 | 100% | Se cuenta con la firma de los Acuerdos de Gestión de los directivos objeto de este informe, según la Ley 909 de 2004, para la vigencia 2023. Se realizó el primer seguimiento por parte de la Gerencia General https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/834-acuerdos-de-gestion-2
% AVANCE | [8 empty] | 100%

## Consolidado
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL” |  | CODIGO: GES-FOR-003
| PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA |  | VERSIÓN: 01
| PLAN DE ACTIVIDADES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | FECHA: 2023-04-30
COMPONENTE |  | % AVANCE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | 83%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | 60%
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 73%
ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 84.31%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | 77.2%
OTRAS INICIATIVAS |  | 100%
PROMEDIO |  | 79.58%