## Hoja1
riesgo | causas | EFECTOS
Irregularidad en lacontratación de proveedores:Estudios previos o defactibilidad manipulados porpersonal interesado en elproceso de contratación. | Desconocimiento del manualde contrataciónDesconocimiento del código deética.Desconocimiento del códigodisciplinario | Contratación de proveedoressin experiencia y con procesosde baja calidad. Entrega de productos de baja calidad. Aumento en costos, porfavorecer a terceros. Selección de un oferente oproveedor con criteriosdiferentes a los que rigen a las Empresas sociales del Estado. Violación al régimen contractual

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CÓDIGO: |  | PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA |  | VERSIÓN:
ENTIDAD: |  | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. ESP. EDAT OFICIAL |  | OBJETIVO:
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE
CÓDIGO | RIESGO |  | CONSECUENCIA | CONTROLES EXISTENTES | ACCIONES DE MITIGACIÓN | ACCIONES MONITOREO | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO
| CAUSA | DESCRIPCIÓN RIESGO |  |  |  |  | Casi cierto | Probable | Improbable | Raro | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[7 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
| Incumplimiento al principio de planeación | Falta de planeacion en la elaboracion de los proyectos. | 1. Obras inconclusas. 2. Mala calidad de los productos. 3. obras Atrasadas, suspendidas, reformuladas, adicionadas e incluso hasta tener que liquidarse. 4. Demandas judiciales 5. Detrimento patimonial. 6. Requerimientos por los Entes de Control. | 1. Manual de contrtación 2. Manual de interventoría | 1. Elaborar un procedimiento que permita tener en cuenta todos los aspectos indispensables en la planificacion y estructuracion de un proyecto. 2. Cronogramas de actividades y rutas criticas para una verdadera planificacion |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Director
| 1. Falta de una programación debidamente determinada con suficiente antelación. 2. Incumplimiento al manual de interventoría | Deficiente planificacion para el seguimiento a visitas de obra | 1. Desconocimiento de la correcta ejecución del objeto contractual. 2. Atrasos en la obra. 3. incumplimiento en el cronograma de ejecución del contratista. 4. Detrimento patrimonial. 5. Requerimientos por los Entes de Control. | 1. Manual de contrtación 2. Manual de interventoría | 1. Diseñar cronogramas de visitas a obras bimensualmente que le permita tener claro a cada supervisor las fechas de viaje anticipadamente. 2. Cumplimiento extricto a los Manuales de Contratación e Interventoría. |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | Director
| 1. Incumplimiento a la lista de chequeo. 2.Interes con fines de favorecimiento propio y a terceros | Inhadecuada revision de las actas generadas de obra por parte de las Interventorias y supervisores. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1. Manual de contrtación 2. Manual de interventoría 3. Lista de chequeo | 1. Realizar visitas 2. Levantar actas de cada visita 3. Dar cumplimiento a los Manuales de Contratación e Interventoría. 4. De ser necesario elaborar un documento donde permita recopilar las posibles falencias que existan frente a una adecuada revisión. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Supervisores
| 1. Procederes con fines fraudulentos en favor propio o de terceros | Certificar el cumplimiento del objeto contractual sin haberse cumplido su ejecucion total. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1. Manual de contrtación 2. Manual de interventoría 3. Código de Ética 4. Código de Buen Gobierno | 1. Actuar con ética y profesionalismo. 2. Dar extricto cumplimiento a los Manuales de contratación e interventoría. 3. Cumplimiento extricto de las normas de contratación |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Supervisores
| 1. Procederes con fines fraudulentos en favor propio o de terceros | Ampliar Plazos y valores sin justificación tecnicamente sustentada. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 1. Manual de contrtación 2. Manual de interventoría 3. Código de Ética 4. Código de Buen Gobierno | 1. Actuar con ética y profesionalismo. 2. Dar extricto cumplimiento a los Manuales de contratación e interventoría. 3. Cumplimiento extricto de las normas de contratación |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Supervisores
| 1. Inadecuada revisión de los requisitos exigidos en el momento de nombrar o contratar personal para esta labor. | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar dicha labor. | 1. Investigaciones disciplinarias | 1. Manual de funciones y competencias | 1. Revisar cuidadosamente los requisitos exigidos en el momento de nombrar o contratar personal para esta labor. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Director